## Product Backlog
Sprint | Type | Story | Imp | Owner | How to demo | ETA | CC | TC | RC | Notes
1 | 新功能 | 定期产品合规性改造 | 1000 | 黄鸿鹄 | 在测试环境演示
1 | 新功能 | 日日进PC版官网 | 980 | 高崇 | 展示部分在生产环境演示，购买部分在测试环境演示
1 | 新功能 | 资产泛化，同时支持押车贷系统改造 | 970 | 王希刚 | 在测试环境进行功能性演示
1 | 优化 | 金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 900 | 程奥博 | 在线上演示效果
1 | 优化 | 优化月优宝成交详情显示内容 | 900 | 程奥博 | 在线上演示效果 |  |  |  |  | 增加开始计息日、下个收益日、下次预期收益等字段
1 | 新功能 | 支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 900 | 杨龙 | 内部登录使用测试环境，第三方调通在本地演示 |  |  |  |  | 完成OAuth的推广与使用
1 | 新功能 | 优化系统并发性能 | 800 | 郑旭进 | 本机压力测试演示 |  |  |  |  | Spirit 架构优化，性能优化+协议优化
1 | 新功能 | 优化微信转发的效果 | 800 | 赵凯 | 在线上演示转发
| 新功能 | 支持加息券 | 990 | 左嵬
| 新功能 | 支持红包 | 980 | 左嵬
| 新功能 | 支持体验金 | 970 | 左嵬
| 新功能 | 增加散标列表 | 960 | 左嵬
| 新功能 | 在admin系统投资会员表格加入电话号码、服务机构ID | 950 | 唐凤喜
| 新功能 | 显示定期产品的资产列表 | 920 | 唐凤喜
| 新功能 | 注册时支持用户自己设置支付密码 | 900 | 唐凤喜
| 新功能 | 完善底层服务的日志输出与分析 | 900 | 郑旭进 | [5 empty] | Spirit 架构优化，Log
| 新功能 | 完善对系统的监控，提供报警 | 900 | 郑旭进 | [5 empty] | Spirit 架构优化，监控体系
| 新功能 | 888系统推广信息中增加会员来源 | 860 | 唐凤喜
| 新功能 | 与农行对接 | 850 | 郑旭进
| 优化 | Native框架的优化 | 850 | 郑旭进 | [5 empty] | 可能外包
| 优化 | admin和888签约失败时显示银行信息和手机号、身份证错误信息 | 850 | 唐凤喜
| 优化 | admin和888可以修改定期到期处理方式 | 800 | 唐凤喜
| 新功能 | 增加定期产品系统发送通知功能 | 780 | 唐凤喜
| 新功能 | 优化系统数据库性能 | 700 | 郑旭进 | [5 empty] | 调整数据库的调用方式，CodeReview
| 新功能 | 优化图片上传方式 | 700 | 郑旭进
| 新功能 | 升级Docker平台，等docker-compose1.5发布 | 600 | 郑旭进
| 新功能 | 支持银商资金系统 | 400 | 郑旭进
| 新功能 | 支持追踪用户行为，提供报表分析 | 300 | 唐凤喜 | [5 empty] | Tracking 系统，后端+JS/SDK
| 新功能 | 定期付息方式改造 | 200 | 左嵬

## Sprint1
Story | WorkItem | Type | Owner | ETA | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日
定期产品合规性改造 | 平准用户的资金申报 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 平准用户的资金赎回 | 开发 | 黄鸿鹄 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
定期产品合规性改造 | 定期的发布 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 定期开始收益 | 开发 | 黄鸿鹄 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 借款申报，平准用户资金借款 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 还款申报 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 加入平准用户 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 增加用户类型 | 开发 | 杨龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 根据用户类型修改出入金提示 | 开发 | 杨龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
定期产品合规性改造 | 编写case | 测试 | 孙靖邦 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1
定期产品合规性改造 | 增加平准用户类型 | 测试 | 孙靖邦 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
定期产品合规性改造 | 平准用户出入金 | 测试 | 孙靖邦 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
定期产品合规性改造 | 平准产品维护页面 | 测试 | 孙靖邦 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
定期产品合规性改造 | 平准用户的资金申报 | 测试 | 孙靖邦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
定期产品合规性改造 | 平准用户的资金赎回 | 测试 | 孙靖邦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
定期产品合规性改造 | 月优宝产品维护页面调整 | 测试 | 孙靖邦 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
定期产品合规性改造 | 月优宝产品开始收益 | 测试 | 孙靖邦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
定期产品合规性改造 | 添加月优宝产品 | 测试 | 孙靖邦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
定期产品合规性改造 | 借款申报，查看平准用户资金 | 测试 | 孙靖邦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
定期产品合规性改造 | 还款申报，查看平准用户资金 | 测试 | 孙靖邦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
定期产品合规性改造 | 账户详情中去掉再投资金和申报中资金 | 测试 | 孙靖邦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
定期产品合规性改造 | 定期改名月优宝，活期改名日优宝 | 测试 | 孙靖邦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
日日进PC版官网 | 首页页面 | 开发 | 熊智凯 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.2
日日进PC版官网 | 首页资金项API | 开发 | 王希刚 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
日日进PC版官网 | 按月份归类获取最新一期产品的详情 | 开发 | 王希刚 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
日日进PC版官网 | 我要投资页面 | 开发 | 周天磊 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2
日日进PC版官网 | 弹出框登录插件 | 开发 | 冯亚欣 | 0 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0
日日进PC版官网 | 安全保障页面 | 开发 | 周天磊 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
日日进PC版官网 | 月优宝详情页面 | 开发 | 高崇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
日日进PC版官网 | 日优宝详情页面 | 开发 | 高崇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
日日进PC版官网 | 日优宝/月优宝协议页面 | 开发 | 熊智凯 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
日日进PC版官网 | 月优宝项目列表 | 开发 | 周天磊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
日日进PC版官网 | 月优宝项目列表API | 开发 | 王希刚 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
日日进PC版官网 | 手机App页面 | 开发 | 冯亚欣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
日日进PC版官网 | 登录页面 | 开发 | 高崇 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
日日进PC版官网 | 注册页面 | 开发 | 高崇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
日日进PC版官网 | 修改登录返回的姓名 | 开发 | 赵凯 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日日进PC版官网 | 关于我们 | 开发 | 周天磊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
日日进PC版官网 | 公司动态详情页面 | 开发 | 熊智凯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
日日进PC版官网 | 编写case | 测试 | 孙靖邦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日日进PC版官网 | 安全保障页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
日日进PC版官网 | 登录页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
日日进PC版官网 | 关于我们页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
日日进PC版官网 | 日优宝产品介绍页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0
日日进PC版官网 | 手机App页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
日日进PC版官网 | 首页 | 测试 | 陈佳佳 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0
日日进PC版官网 | 我要投资 | 测试 | 陈佳佳 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0
日日进PC版官网 | 新手指引页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
日日进PC版官网 | 月优宝产品介绍页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
日日进PC版官网 | 找回密码页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
日日进PC版官网 | 注册页面 | 测试 | 陈佳佳 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
资产泛化，同时支持押车贷系统改造 | 根据Auth重新对接登录接口 | 开发 | 王希刚 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 1.3
资产泛化，同时支持押车贷系统改造 | 编写case | 测试 | 孙靖邦 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资产泛化，同时支持押车贷系统改造 | admin和888页面修改 | 测试 | 赵凯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
资产泛化，同时支持押车贷系统改造 | 质押车辆和结件车辆状态 | 测试 | 赵凯 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4
资产泛化，同时支持押车贷系统改造 | 资产信息展示 | 测试 | 赵凯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 开发 | 程奥博 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 充值页面更改 | 开发 | 程奥博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 提现 | 开发 | 程奥博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 赎回 | 开发 | 程奥博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 申报 | 开发 | 程奥博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 定期购买 | 开发 | 程奥博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 编写case | 测试 | 何艺 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 充值 | 测试 | 何艺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 日优宝申报 | 测试 | 何艺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 日优宝赎回 | 测试 | 何艺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 提现 | 测试 | 何艺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 月优宝 | 测试 | 何艺 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 全部申报时校验金额是50的整数倍 | 开发 | 程奥博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
优化月优宝成交详情显示内容 | 优化月优宝成交详情显示内容 | 开发 | 程奥博 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
优化月优宝成交详情显示内容 | 月优宝详情数据接口增加字段 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
优化月优宝成交详情显示内容 | 编写case | 测试 | 孙靖邦 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0
优化月优宝成交详情显示内容 | 优化月优宝成交详情显示内容 | 测试 | 何艺 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 修改注册模块 | 开发 | 杨龙 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 修改Auth验证模块 | 开发 | 杨龙 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 用户权限数据迁移 | 开发 | 杨龙 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | App登录 | 开发 | 程奥博 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | PC、admin、888登录 | 开发 | 高崇 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 编写case | 测试 | 孙靖邦 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 测试 | 杨龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 用户基本信息查询接口 | 开发 | 赵凯 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | App查询用户基本信息 | 开发 | 程奥博 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | PC、admin、888查询用户基本信息 | 开发 | 高崇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 生产环境部署 | 运维 | 杨龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6
优化微信转发的效果 | 优化微信转发的效果 | 开发 | 赵凯 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2
优化微信转发的效果 | 编写case | 测试 | 孙靖邦 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
优化微信转发的效果 | 优化微信转发的效果 | 测试 | 孙靖邦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
优化系统并发性能 | 优化系统并发性能 | 开发 | 杨龙 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
优化系统并发性能 | 优化系统并发性能 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
App原生优化 | 修复手势密码bug | 开发 | 陈佳佳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
App原生优化 | 点击返回按钮的屏幕适配 | 开发 | 陈佳佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
Bug修复 | 闭市后月优宝定期收益显示不正确 | 开发 | 黄鸿鹄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
5.5

## Sprint1 Burndown Chart
列标签
值 | 冯亚欣 | 高崇 | 黄鸿鹄 | 王希刚 | 赵凯 | 周天磊 | 杨龙 | 熊智凯 | 程奥博 | 孙靖邦 | 陈佳佳 | 何艺 | 总计
求和项:ETA | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.1 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 1.7 | 43.7
求和项:10月12日 | 2 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 4.1 | 6.7 | 4 | 3.2 | 3.4 | 8.4 | 5.5 | 2.2 | 48.8
求和项:10月13日 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 6.7 | 3.1 | 3 | 3.2 | 7.4 | 5.5 | 2.2 | 43
求和项:10月14日 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0.8 | 2.6 | 6.7 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 6.8 | 6.5 | 2.2 | 37.9
求和项:10月15日 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 6.7 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 2 | 34.5
求和项:10月16日 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 6.2 | 0.8 | 2 | 3.5 | 6.1 | 5.6 | 1.6 | 32.3
求和项:10月19日 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.3 | 2.3 | 5.4 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 5.5 | 1 | 28.4
求和项:10月20日 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 25
值
求和项:ETA | 43.7
求和项:10月12日 | 48.8
求和项:10月13日 | 43
求和项:10月14日 | 37.9
求和项:10月15日 | 34.5
求和项:10月16日 | 32.3
求和项:10月19日 | 28.4
求和项:10月20日 | 25
求和项:10月21日
求和项:10月22日
求和项:10月23日
[14 empty] | 行标签 | 求和项:ETA | 求和项:10月12日 | 求和项:10月13日 | 求和项:10月14日 | 求和项:10月15日 | 求和项:10月16日 | 求和项:10月19日
[14 empty] | 定期产品合规性改造 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 7.3 | 5.5
[14 empty] | 金额输入校验（包含入金、赎回、申报、月优宝购买） | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 4.8 | 3.7
[14 empty] | 日日进PC版官网 | 20.5 | 21.4 | 19.1 | 18.2 | 17.8 | 16.7 | 14.5
[14 empty] | 优化微信转发的效果 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.6
[14 empty] | 优化系统并发性能 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 优化月优宝成交详情显示内容 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0
[14 empty] | 支持第三方系统调用我们的账户体系（包含押车贷、蛐蛐） | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.5
[14 empty] | 资产泛化，同时支持押车贷系统改造 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1
[14 empty] | App原生优化 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0
[14 empty] | Bug修复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
[14 empty] | 总计 | 43.7 | 48.8 | 43 | 37.9 | 34.5 | 32.3 | 28.4

## Team
分组 | 人员 | 天数 | 关注度 | 净生产力
前端 | 高崇 | 10 | 0.6 | 6
前端 | 程奥博 | 10 | 0.5 | 5
前端 | 熊智凯 | 10 | 0.6 | 6
前端 | 周天磊 | 10 | 0.6 | 6
前端 | 冯亚欣 | 10 | 0.6 | 6
后端 | 黄鸿鹄 | 10 | 0.5 | 5
后端 | 杨龙 | 10 | 0.5 | 5
后端 | 赵凯 | 10 | 0.6 | 6
后端 | 王希刚 | 10 | 0.6 | 6
测试 | 孙靖邦 | 10 | 0.6 | 6
57